## Backlog geral
Requisitos do projeto
| Numeração dos requisitos | Descrições dos requisitos
| R1 | É possível comparar ano a ano os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 e 2022 (períodos pré, durante e pós-pandemia)?
| R2 | É possível estabelecer uma relação entre os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e medicamentos que mais caíram ou mais aumentaram em cada ano neste período?
| R3 | É possível relacionar essa variação com algum fator ligado à covid-19?
| R4 | Comparando os dados de 2019 com os dados a partir de 2021, é possível perceber um aumentoem consultas, procedimentos, tratamentos ou medicamentos utilizados em pacientes com covid longa? Quais seriam esses itens que tiveram aumento?
| R5 | É possível mensurar em moeda corrente o quanto foi investido/gasto neste(s) tipo(s) de procedimento(s)?
| R6 | É possível estabelecer uma participação dessas consultas, procedimentos, tratamentos ou uso de medicamentos no total utilizado do SUS no período pré e pós-pandemia (por exemplo, antes da pandemia, as consultas com psiquiatras representavam x por centodo total de consultas, e pós-pandemia passaram a representar y por cento)?
ID | TAREFA/REQUISITOS | US/Descrição | PRIORIDADE
US01 | Wireframe | Eu, como integrante do projeto, devo criar uma estrutura para prototipação do site, design, organização de informações e para apresentação. | ALTA
US02 | Backlog | Eu, como P.O, devo montar um documento que possa demonstrar o que será feito no projeto e em cada sprint. | ALTA
US03 | Desenvolvimento do Site (HTML e CSS) | EU, como integrante do projeto, devo montar um site, que esteja de acordo com os gostos do cliente e que apresente as informações pedidas no projeto. | ALTA
US04 | Banco de dados (OPCIONAL) | Eu, como integrante do projeto, devo desenvolver um banco de dados de acordo com as demandas do projeto | ALTA
US05 | Github | Eu, como integrante do projeto, devo criar uma equipe no GitHub para demonstração, organização e histórico do projeto | ALTA
US06 | Pesquisa/Raspagem de dados | Eu, como integrante do projeto, devo pesquisar dados sobre os temas requisitados no projeto entre 2019 e 2022. | ALTA
US07 | User stories | Eu, como P.O, devo montar uma série de histórias para cada tarefa, com o intuito de ajudar a compreensão dos integrantes em relação as tarefas do projeto. | Moderada
US08 | Criação de gráficos | Eu, como integrante do projeto, devo criar gráficos com base nos dados arrecadados | Moderada
US09 | Comparação de dados | Eu, como integrante do projeto, devo criar um modo de comparar os dados/gráficos arrecadados | Moderada
US10 | README GitHub | Eu, como integrante do projeto, devo criar um arquivo README e organizá-lo com informações da equipe e do projeto | Baixa
US11 | FIGMA | Eu, como integrante do projeto, devo criar um espaço no FIGMA para prototipação do site | Baixa
US12 | Flask |  | Baixa

## Backlog sprint 2
Tarefas | Descrição | User story | Tempo para conclusão | Prioridade
Comparação de dados | Pegar os dados arrecadados e comparar a taxa de aumento e diminuição em relação ao anos | Eu, como usuário, quero poder ver a porcetagem de aumento ou diminuição sobre um certos dados de acordo com os anos | 1 dia | Baixa
Estruturar e estilizar pág. Home | Criar a página Home, de acordo com o wireframe |  | 3 dias | Alta
Estruturar e estilizar pag. Pesquisa | Criar a página Pesquisa, de acordo com o wireframe |  | 3 dias | Alta
Estruturar e estilizar pág. Sobre o projeto | Criar a página Sobre o projeto, de acordo com o wireframe |  | 2 dias | Alta
Desenvolver a logo | Criar uma logo para o site do projeto |  | 1 dia | Média
Desenvolver navbar e rodapé | Desenvolvimento do CSS padrão para as páginas |  | 1 hora | Alta
Informações no site | Adicionar as informações(textos, mapas, dados, etc) às páginas |  |  | Média
Apresentação e roteiro | Estudo e desenvolvimento para apresentações e roteiros |  | 2~3 dias | Média
Atualizar GitHub | Atualizar a documentação e readme de acordo com as mudanças e adições dessa sprint |  | 1 hora | Baixa
Controle de versões | Adicionar Tags ao que já foi feito e ao final da sprint |  | 1 Hora | Baixa

## Backlog sprint 3
Tarefas | Descrição | User story | Tempo para conclusão | Prioridade
Desenvolvimento do BD
Integrar com o site | Criar a página Home, de acordo com o wireframe |  |  | Alta
Adição dos dados ao site |  |  |  | Alta
Estudo de Flask | Estudar a sua funcionalidade e como pode ser aplicado no projeto |  |  | Alta
Estudar SQL | Estudar a linguagem de BD para aplicação na próxima sprint |  |  | Alta
Estudar integração do BD com python 3 | Estudar como implementar o BD com o site através de python 3, para a próxima sprint |  |  | Alta