## backlog sprint
Product Backlog
ID | PRIORIDADE | Sprint | REQUISITOS | US | Estimativa de esforço | Critério de aceitação | Teste de aceitação
US01 |  | 1 | R1.É possível comparar ano a ano os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 e 2022 (períodos pré, durante e pós-pandemia)? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano as consultas entre os anos de 2019-2022 | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US02 |  | 1 | R1.É possível comparar ano a ano os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 e 2022 (períodos pré, durante e pós-pandemia)? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano os procedimentos entre os anos de 2019-2022 | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US03 |  | 1 | R1.É possível comparar ano a ano os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e uso de medicamento entre os anos de 2019 e 2022 (períodos pré, durante e pós-pandemia)? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano os tratamentos e medicamentos entre os anos de 2019-2022 | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US01 |  | 1 | R2.É possível estabelecer uma relação entre os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e medicamentos que mais caíram ou mais aumentaram em cada ano neste período? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano as consultas entre os anos de 2019-2022 | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US02 |  | 1 | R2.É possível estabelecer uma relação entre os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e medicamentos que mais caíram ou mais aumentaram em cada ano neste período? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano os procedimentos entre os anos de 2019-2022 | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US03 |  | 1 | R2.É possível estabelecer uma relação entre os tipos de consultas, tratamentos, procedimentos e medicamentos que mais caíram ou mais aumentaram em cada ano neste período? | Eu enquanto usuario jornalista quero comparar ano a ano os tratamentos e medicamentos entre os anos de 2019-2022 | 10h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US04 |  | 1 | R3.É possível relacionar essa variação com algum fator ligado à covid-19? | Eu enquanto usuario jornalista, quero relacionar essa variação com algum(ns) fator(es) ligado(s) à covid-19. | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US05 |  | 1 | R4.Comparando os dados de 2019 com os dados a partir de 2021, é possível perceber um aumentoem consultas, procedimentos, tratamentos ou medicamentos utilizados em pacientes com covid longa? Quais seriam esses itens que tiveram aumento? | Eu enquanto usuario Jornalista, quero poder visualizar o aumento em consultas, procedimentos, tratamentos ou medicamentos utilizados em pacientes com covid longa e visualizar os itens que tiveram aumento. | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US06 |  | 1 | R5.É possível mensurar em moeda corrente o quanto foi investido/gasto neste(s) tipo(s) de procedimento(s)? | Eu enquanto usuario quero poder ver a quantia investida/gasta nesses procedimentos | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
US07 |  | 1 | R6.É possível estabelecer uma participação dessas consultas, procedimentos, tratamentos ou uso de medicamentos no total utilizado do SUS no período pré e pós-pandemia (por exemplo, antes da pandemia, as consultas com psiquiatras representavam x por centodo total de consultas, e pós-pandemia passaram a representar y por cento)? | Quero poder ver a participação do SUS no período indicado. | 6h | Conseguir todas as informações referentes as cidades: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté pelo menos | visualizar com clareza as informações
SPRINT 2 |  |  | Reorganização do github, começar a escrever os codigos em HTML e entrega pelo menos a pagina HOME completa
SPRINT 3 |  |  | Reorgaização do github, começar a encaminhar pro fim os codigos
SPRINT 4 |  |  | Organização final do github, implementação do banco de dados e entrega o site rodando

## backlog geral
BACKLOG GERAL
SPRINT 1 | Realização de pesquisas sobre os requisitos levantados pelo cliente | Organização do github | Criação de tabelas dos dados levantados | Criação do Backlog,Burndown e wireframe | Organização do nosso trello
SPRINT 2 | Iniciar o processo de criação com HTML e CSS | Reorganização do github |  | Entregar pelo menos a página HOME funcional | Organização do nosso trello
SPRINT 3 |  | Reorganização do github |  | Começar a finalizar o site e deixar pouco para próxima SPRINT | Organização do nosso trello
SPRINT 4 | Implementação do banco de dados | Organização do github final |  | Entrega do site rodando | Organização do nosso trello final

## us's
# | Quem? | O quê? | Para quê?
US#01 | Jornalista | Quer saber a comparação entre os dados de consultas,medicamentos e afins, entre os ano de 2019 a 2022. | Obter conteúdo para sua matéria
US#02 | Jornalista | Quero estabelecer uma relação entre os tipos de consultas,tratamentos, procedimentos e medicamentos que mais caíram ou mais aumentaram em cada ano neste período. | Obter conteúdo para sua matéria
US#03 | Jornalista | Quer relacionar essa variação com algum(ns) fator(es) ligado(s) à covid-19. | Obter conteúdo para sua matéria
US#04 | Jornalista | Quer poder visualizar o aumento em consultas, procedimentos, tratamentos ou medicamentos utilizados em pacientes com covid longa e visualizar os itens que tiveram aumento. | Obter conteúdo para sua matéria
US#05 | Jornalista | Quero poder ver a quantia investida/gasta nesses procedimentos | Obter conteúdo para sua matéria
US#06 | Jornalista | Quero poder ver a participação do SUS no período indicado. | Obter conteúdo para sua matéria
US#07 | Jornalista | Quer que o back-end seja desenvolvido em Python 3+ e com Flask. | Obter conteúdo para sua matéria
US#08 | Jornalista | Quer utilizar o sistema de BD MariaDB/MySQL. | Obter conteúdo para sua matéria
US#09 | Jornalista | Quer Interface com navegação intuitiva (e.g. acesso à informação com poucos "cliques") | Obter conteúdo para sua matéria
US#10 | Jornalista | Quer um sistema responsivo. | Obter conteúdo para sua matéria
US#11
US#12
US#13
US#14