## Pagina 1
Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-03-21
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-03-13 | 54 | 0 | 54
2 | 2023-03-14 | 51.3 | 0 | 54
3 | 2023-03-15 | 48.6 | 0 | 54
4 | 2023-03-16 | 45.9 | 0 | 54
5 | 2023-03-17 | 43.2 | 0 | 54
6 | 2023-03-18 | 40.5 | 0 | 54
7 | 2023-03-19 | 37.8 | 0 | 54
8 | 2023-03-20 | 35.1 | 0 | 54
9 | 2023-03-21 | 32.4 | 7 | 47
10 | 2023-03-22 | 29.7 | 0 | 0
11 | 2023-03-23 | 27 | 0 | 0
12 | 2023-03-24 | 24.3 | 0 | 0
13 | 2023-03-25 | 21.6 | 0 | 0
14 | 2023-03-26 | 18.9 | 0 | 0
15 | 2023-03-27 | 16.2 | 0 | 0
16 | 2023-03-28 | 13.5 | 0 | 0
17 | 2023-03-29 | 10.8 | 0 | 0
18 | 2023-03-30 | 8.1 | 0 | 0
19 | 2023-03-31 | 5.4 | 0 | 0
20 | 2023-04-01 | 2.7 | 0 | 0
21 | 2023-04-02 | -1.6875e-14 | 0 | 0
Tarefas
Num_Tarefa | Descrição |  |  |  | Data início | Responsável | Previsão (h) | Data término | Total de Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Pegar os dados de venda de remédios |  |  |  | 2023-03-14 | L. Felipe | 8 |  | 2 | 5: 2
2 | Análise tratamentos |  |  |  | 2023-03-13 | Laura | 10 |  | 7 | 1: 1; 4: 1; 5: 3; 9: 2 | 0
3 | Análise medicamentos |  |  |  | 2023-03-13 | Lívia | 10 |  | 8 | 1: 1; 4: 1; 5: 4; 9: 2
4 | Análise financeiro |  |  |  | 2023-03-13 | Felipe | 7 | 2023-03-21 | 7 | 1: 2; 5: 3; 9: 2
5 | Análise procedimentos |  |  |  | 2023-03-15 | Pedro / Caio | 8 |  | 2 | 5: 2
6 | Relacionar variação com covid |  |  |  |  | Letícia | 6 |  | 0
7 | Wireframe |  |  |  | 2023-03-21 | Laura / Lívia / Letícia | 5 |  | 2 | 9: 2
0
0
0
[10 empty] | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02
[10 empty] | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1